案例一：商场AI导购试点需求讨论会

会议名称

购物中心AI导购系统试点需求讨论会

会议时间

2026年5月10日 09:30—10:50

参会人员

王总、陈经理、刘欣、黄涛、郑琪、宋宇

会议纪要

本次会议围绕购物中心AI导购系统的试点建设方案进行了讨论。会议认为，AI导购系统的核心目标不是单纯做一个聊天机器人，而是要结合商场实际运营场景，为顾客提供店铺查询、品牌推荐、停车指引、活动咨询、会员权益说明和路线导航等服务。

会议初步确定，第一阶段试点范围选择商场一层服务台和微信公众号入口两个场景。服务台端可以部署平板或大屏问答界面，方便顾客现场咨询；微信公众号端则用于线上查询品牌位置、营业时间、优惠活动和餐饮推荐。会议强调，AI导购回答内容必须基于商场已有的品牌库、楼层导览、活动信息和会员政策，避免模型凭空生成错误信息。

数据方面，运营部需要提供最新品牌清单、楼层平面图、活动排期、停车收费规则和会员权益说明。技术部负责将这些资料整理成知识库，并测试问答准确率。会议还讨论了后期扩展方向，包括结合客流数据进行热门区域推荐，结合会员画像进行个性化营销，以及通过后台统计高频问题辅助商场优化服务。

AI总结待办事项

1.刘欣需要在 2026年5月12日18:00前 提供商场最新品牌清单，内容包括品牌名称、所在楼层、铺位号、营业时间和经营品类，为后续 AI 导购知识库建设提供基础数据。

2.郑琪需要在 2026年5月12日18:00前 整理停车收费规则、会员权益说明和近期活动信息，并统一汇总成运营资料包，供技术人员导入知识库。

3.黄涛需要在 2026年5月15日18:00前 搭建 AI 导购知识库初版，将品牌信息、活动信息、停车规则和会员权益等内容导入系统，并完成初步问答测试。

4.宋宇需要在 2026年5月14日18:00前 设计不少于 50 个 AI 导购测试问题，测试范围需要覆盖品牌查询、楼层导航、停车咨询、餐饮推荐、活动咨询和会员权益说明等场景。

5.陈经理需要在 2026年5月16日12:00前 确定服务台试点终端形式，明确第一阶段是采用平板、触摸屏大屏还是二维码入口作为顾客交互方式。

6.王总需要在 2026年5月20日17:00前 组织内部员工进行 AI 导购问答测试，并统计错误回答、答非所问、信息缺失等问题类型，形成测试反馈报告。